# 任务计划编制规范（演示）

本文为本地演示用虚构资料，不代表任何真实企业的制度、预算、人员或审批结论。金额、指标和日期只供检索引用演示。

建议上传到：公共资料库。

# 任务字段

每条任务必须有任务编号、任务名称、责任角色、开始日期、结束日期、交付物和验收标准。依赖任务填写前置任务编号，没有前置则留空。

# 日期规则

任务开始日期不得早于项目计划开始日期，结束日期不得晚于项目计划结束日期。结束日期不得早于开始日期。依赖任务必须先结束，后置任务才能开始。

日期无法从材料中确定时，该任务标记待确认，不要虚构一个工作日凑周期。

# 依赖

不允许循环依赖。例如任务 A 依赖 B，同时 B 又依赖 A，整份计划应判定不通过并退回修订。

# 并行

项目书和任务计划可以并行起草，但任务计划引用的交付物必须能在项目书实施内容中找到对应项。

| 检查项 | 不通过时的处理 |
| --- | --- |
| 缺少起止日期 | 标记待确认并退回补充 |
| 结束早于开始 | 规则校验直接不通过 |
| 依赖不存在 | 退回修订任务编号 |
| 循环依赖 | 退回，不进入批准 |
| 责任人写成具体姓名 | 改为角色占位 |