## 说明
项目 | 内容
性质 | 本文为本地演示用虚构资料，不代表任何真实企业的制度、预算、人员或审批结论。金额、指标和日期只供检索引用演示。
建议上传到 | 算法组

## 任务
任务编号 | 任务名称 | 任务描述 | 责任角色 | 开始日期 | 结束日期 | 依赖任务 | 交付物 | 验收标准 | 风险
A1 | 确定解析范围 | 只接收PDF、DOCX、XLSX，拒收其他类型 | 算法工程师 | 2024-03-01 | 2024-03-15 |  | 支持格式说明 | 三种格式都能抽出文本，空文件被拒绝 | 扫描件无文本
A2 | 切分与入库 | 按标题、段落和表格行切分，超长再按字数切开 | 算法工程师 | 2024-03-18 | 2024-04-30 | A1 | 切分结果 | 表格行能单独定位，重复索引替换旧片段 | 切分过碎影响引用
A3 | 混合检索 | 全文、关键词和向量三路候选后做RRF | 算法工程师 | 2024-05-06 | 2024-06-28 | A2 | 检索接口 | 返回文档、版本、片段和页码或章节 | 中文分词仍是simple配置
A4 | 基线评测 | 用40道只含材料事实的题目计算Recall@5 | 算法工程师 | 2024-07-01 | 2024-08-16 | A3 | 基线报告 | 报告写明0.78只是演示口径 | 把指标写成对外承诺