## 说明
项目 | 内容
性质 | 本文为本地演示用虚构资料，不代表任何真实企业的制度、预算、人员或审批结论。金额、指标和日期只供检索引用演示。
建议上传到 | 测试组

## 回归任务
任务编号 | 任务名称 | 任务描述 | 责任角色 | 开始日期 | 结束日期 | 依赖任务 | 交付物 | 验收标准 | 风险
Q1 | 准备三种样例 | 准备可复制文本的PDF、DOCX、XLSX各一份 | 测试工程师 | 2024-06-03 | 2024-06-07 |  | 样例文件 | 三种文件都能登记版本 | 使用扫描图片冒充PDF
Q2 | 索引与去重 | 同一文件上传两次，第二次应提示已存在 | 测试工程师 | 2024-06-10 | 2024-06-14 | Q1 | 去重记录 | 不产生第二份文档 | 哈希不稳定导致误判
Q3 | 检索回归 | 用材料中的原句检索，前五个结果含该片段 | 测试工程师 | 2024-06-17 | 2024-06-28 | Q2 | 检索记录 | 结果含文档和位置 | 只返回标题没有原文
Q4 | 部门隔离 | 换部门账号确认看不到内部材料 | 测试工程师 | 2024-07-01 | 2024-07-12 | Q3 | 隔离记录 | 列表和检索都不可见 | 用错误提示泄露文档编号